# 广州软件学院教学质量与教学改革工程项目管理办法实施细则

第一部分 总则

第一条  为推进学校本科教育建设和发展，提升人才培养质量，规范我校教学质量与教学改革工程项目（以下简称“项目”）管理，确保项目建设取得实效，根据《广州软件学院本科教学质量与教学改革工程项目管理办法》、《广州软件学院本科教学质量与教学改革工程专项资金管理办法》，结合我校实际，制订本实施细则。

第二条  本办法涉及的项目包括国家级、省级和校级项目。

（一）国家级、省级项目，指教育部、省教育厅发文公布获准立项并委托学校管理的项目。

（二）校级项目，指学校根据上级教育部门公布的质量工程建设实施方案中的项目类型，结合我校教学建设的阶段性要求，立项建设的项目。

第三条  项目实行分类别、分层次管理。按照项目类别分为学校集体项目、学院集体项目和个人项目三类。按照层次分为国家级、省级和校级项目。

第四条  质量工程项目的建设内容分为以下类型：

1.专业类项目：重点专业、特色专业；

2.课程类项目：在线开放课程、一流课程；

3.教材类项目：精品教材；

4.实践教学类项目：实验教学示范中心、大学生实践教学基地、虚拟仿真实验教学示范中心；

5.教师教学类项目：教师教学发展中心、教学团队、教学名师、教育教学改革项目；

6.综合改革类项目：试点学院、人才培养模式创新实验区；

7.创新创业类项目：创新创业教育示范校、创新创业教育示范基地、大学生创新创业训练计划项目；

8.专项人才培养计划：卓越工程师教育培养计划、卓越文科人才教育培养计划、基础学科拔尖创新人才教育培养计划。

以上类型可根据学校阶段性发展目标和发展任务进行调整。

第五条  本办法涉及的项目建设周期为2-3年，大学生创新创业训练计划项目建设周期为1年。

第六条  项目实施过程包括：项目申报与评审、项目开题论证、项目中期检查以及项目结题验收。

第二部分 校级项目

第一章 项目申报与评审

第七条  校级项目每年组织申报一次，教务处每年1月初发出申报通知，项目申请人在3月中旬报送申报材料。项目申请部门要组织教师做好申报工作，对项目的申报给予指导和支持。各部门可提前储备和培育一批优秀项目。

第八条  项目申请人必须为学校在职教职工。有在研项目的项目负责人，不能申报与在研项目同类型的项目；每位教职工最多可同时主持2项在研项目；在两年内有项目结题验收不通过的或因个人原因“终止项目”的不能申报。

第九条  项目申请人须填写《项目申报书》，交所在部门审核，部门负责人签署意见，加盖部门公章，统一整理汇总后，将《项目申报书》和《项目汇总表》（纸质版和电子版各1份）报送教务处。

第十条  项目的立项评审工作由教务处负责组织（大学生创新创业训练计划项目由所在学院负责组织，按照各学院分配的限额向教务处推荐申报）。教务处对各部门报送的项目申报材料进行初步形式审查，并组织专家对符合要求的申报项目进行立项评审。

第十一条  专家评审方式，集体项目采取会议评审，个人项目采取通讯评审。专家组成员根据各项目的评审指标，对照《项目申报书》进行评审打分，给出评审意见和结论。

第十二条  教务处根据专家组评审结果，拟定立项方案，报主管院长审批，由学校研究讨论，确定拟立项名单。

第十三条  拟立项名单在全校公示5天，由学校正式发文公布立项结果，公布的时间为每年5月底前。如公示期间有申诉意见，交学校教学指导委员会集体讨论决定。

第十四条  未获立项的项目，由专家评审确定是否进入学校项目储备库。

第二章 项目开题、中期检查与监督管理

第十五条  学校立项文件正式发布后，项目负责人与教务处签订《项目建设任务书》（双面打印一式三份，项目负责人、教务处和所在部门各1份）和《学校资助项目经费使用协议书》（双面打印一式四份，项目负责人、教务处、财务处和所在部门各1份）。

第十六条  校级项目的开题工作应在6月底前完成。项目负责人组织召开开题工作会议，制定具体的工作方案，落实项目组成员分工，填写《项目开题报告书》。《项目开题报告书》（双面打印1份）报送教务处备案。

第十七条  学校每年7月组织校级项目中期检查。学校集体项目由教务处负责组织检查，学院集体项目和个人项目由所在学院负责组织检查，中期检查工作完成时间为9月中旬前。《中期检查报告》（纸质版和电子版各1份）报送教务处存档备案。

第十八条  在中期检查中，达到中期目标的，检查结论为“通过”。项目建设存在一定问题但仍有可能按期结题的，检查结论为“限期整改”，项目组应根据整改意见在3个月内完成整改，并向教务处提交整改报告。项目建设未能按计划进行，并基本不可能达到结题要求的，检查结论为“终止项目”。

第十九条  校级项目在建设过程中随时接受所在部门以及上级部门的监督和检查，项目负责人及成员有义务配合相关检查工作。项目建设过程中如需要调整建设内容、建设周期、项目负责人或项目预期成果的，须以书面形式向学校提出申请，经学校批准通过后报教务处存档备案。

第三章 项目结题验收

第二十条  项目建设期满，项目负责人组织项目组成员对项目的研究工作进行总结，填写《项目结题验收报告》，整理项目的建设成果等佐证材料（项目成果中若有公开发表论文，须先在学校的学刊发表至少1篇），经部门审核后，将相关结题材料（纸质版和电子版各1份）统一报送至教务处，申请结题验收。项目申请结题验收时间为项目建设期满后15日内。项目负责人未能按时申请结题和提交结题材料，须书面形式向学校说明原因，学校视情况给予“暂缓通过”或“不通过”的结果。

第二十一条  教务处对项目结题材料进行初审，并组织专家对符合要求的项目进行结题验收评审。集体项目采取会议评审，个人项目采取通讯评审。验收结果为：通过、暂缓通过、不通过。专家验收评审结果报主管校长审批，由学校研究决定最终结题验收结果。

第二十二条  暂缓通过的项目，在下一个年度的项目结题验收时间参与验收。两次结论为“暂缓通过”的项目按“不通过”处理。

第四章 项目经费管理

第二十三条  项目经费从学校质量工程专项经费支出，采取分期分批拨付，初次下达项目经费的50%，通过中期检查后，下达项目经费剩余的50%。项目经费使用按照签订的《学校资助项目经费使用协议书》的规定，如实、及时报销。按照学校财务制度的要求，当年产生费用的发票务必当年报销。

第二十四条  项目经费的开支范围有：（1）调研差旅费（不超过总经费的40%），包括调研费、会务费、交通费等；（2）仪器及资料费，包括教学仪器、设备、材料、图书资料、教学软件等购置费；（3）出版印刷费，包括教材建设与出版费、教学改革与研究及论文版面费等；（4）其他费用，包括课程网站建设费用、课程录像、试题库等项目建设费用、专家咨询费及信息检索费等。

第二十五条  项目经费报销时，经办人须填写《报销汇总单》，在《单据张贴单》上张贴相关的票据、佐证材料和费用使用说明，票据需本人签名。非项目负责人报销的，需项目负责人在《报销汇总单》空白处签名。每笔费用报销时，项目负责人在《经费使用本》上登记经费的支出情况，交教务处审核。

项目经费的报销流程：经办人填单→项目负责人、部门主任签名→教务处登记备案、教务处处长审核→财务处审核发票→主管院长审批→财务做单→经办人领取经费。

第三部分 国家级、省级项目

第二十六条  国家级、省级项目的申报为限额推荐。学校根据教育部和省教育厅分配的实际限额数从校级项目中择优组织申报。若推荐申报的项目未校内立项，则教务处组织开展相关申报工作，聘请专家进行评审，选出优秀项目推荐申报。

第二十七条  获国家级、省级批准立项的项目按照公布立项通知文件的要求，完成项目开题论证工作。开题论证的内容包括项目建设目标、建设举措、预期成果、建设进度安排、经费使用安排等。最终结题验收，以论证后的建设目标和建设任务为依据。

第二十八条  国家级、省级项目，如有财政资金专项资助或由学校专项资金予以资助的，须与教务处签订《项目经费使用协议书》（双面打印一式四份，项目负责人、教务处、财务处和所在部门各1份）。

第二十九条  国家级、省级项目的中期检查按照校级项目的规定执行。项目建设过程中，接受上级部门监督和检查。

第三十条  国家级、省级项目的结题验收需要先进行校内结题评审。校内结题评审时间为项目建设期满后15日内。

校内结题评审工作流程：

（1）项目建设情况总结：项目建设期满，项目负责人组织成员对建设期内所做的工作进行总结，填写《项目结题验收登记表》，收集和整理成果实证材料等。

（2）部门预评审：集体项目申请校内结题评审前须在部门内进行预评审。预评审专家主要以校内专家为主。预评审的目的是对项目组提交的验收材料进行检查和评审，查缺漏、找问题、提建议和意见。预评审专家组最终要形成预评审的意见，为下一阶段校内结题评审作为参考。

（3）申请校内结题评审：项目负责人提交《校内结题评审工作安排表》和《项目结题验收登记表》，由教务处初步审核，确定是否具备资格参加校内结题评审，出具《校内结题审核意见》。

（4）专家校内结题评审：集体项目采取会议评审，个人项目自主安排。校内结题评审专家应符合省教育厅要求：评审专家组人数不能少于5名，校外专家人数不能少于三分之二，专家的工作经历、专业背景、学术专长必须与项目自身性质、所在学科、研究内容等有密切联系。

第三十一条  校内结题评审结论分为通过、暂缓通过、不通过。暂缓通过的项目，限期整改，达到预期的建设目标后，在下一个年度的项目结题验收时间参与验收。两次结论为“暂缓通过”的项目按“不通过”处理。校内结题评审的结论，报送上级主管部门统一验收。最终结论以上级主管部门统一验收结论为准。

第三十二条  从已经立项的校级项目中选拔申报国家级、省级项目并获得立项的，建设周期调整为与国家级、省级项目相同，不单独进行校级项目结题验收。用国家级、省级项目校内结题评审代替校级项目结题验收，验收时间、验收流程参照国家级、省级项目校内结题评审，结果以国家级、省级项目校内结题评审为准。

第三十三条  项目经费管理按照校级项目的规定执行。

第四部分 项目档案管理

第三十四条  项目的档案管理按照立项项目和储备项目进行分类管理。

第三十五条  项目的档案包括从申报、开题论证、中期检查、结题验收等工作环节中产生的各类文件资料以及其他必要材料。

1．校级立项项目

（1）项目的申报书（1份，教务处留底）

（2）校级立项公布文件（1份，教务处留底）

（3）项目建设任务书（一式三份，教务处、所在部门和项目负责人各1份）

（4）项目经费使用协议书（一式四份，财务处、教务处、所在部门和项目负责人各1份）

（5）项目中期检查报告（1份，教务处留底）

（6）项目结题验收报告（1份，教务处留底）

（7）项目成果证明材料

2．国家级、省级立项项目

（1）学校推荐申报的发文（1份，教务处留底）

（2）项目建设任务书（申报书）（一式两份，教务处和项目负责人各1份）

（3）上级部门公布发文通知（1份，教务处留底）

（4）项目开题报告书（一式两份，教务处和项目负责人各1份）

（5）项目中期检查报告（1份，教务处留底）

（6）项目结题验收登记表（1份，教务处留底）

（7）项目成果实证材料

（8）上级部门公布验收结果发文通知（1份，教务处留底）

3．储备项目：项目申报书（留存电子版）。

第五部分 附则

第三十六条 本细则由教务处负责解释。

第三十七条 本细则自发布之日起开始实施。

附表：教学质量与教学改革工程建设内容及分类

教学质量与教学改革工程建设内容及分类

| 项目类型 | 项目名称 | 项目类别 |
| --- | --- | --- |
| 专业类项目 | 重点专业 | 学院集体项目 |
|  | 特色专业 | 学院集体项目 |
| 课程类项目 | 在线开放课程 | 学院集体项目 |
|  | 一流课程 | 学院集体项目 |
| 教材类项目 | 精品教材 | 个人项目 |
| 实践教学类项目 | 实验教学示范中心 | 学校集体项目 |
|  | 虚拟仿真实验教学示范中心 | 学校集体项目 |
|  | 大学生实践教学基地 | 学院集体项目 |
| 教师教学类项目 | 教师教学发展中心 | 学校集体项目 |
|  | 教学团队 | 学院集体项目 |
|  | 教学名师 | 个人项目 |
|  | 教育教学改革项目 | 个人项目 |
| 综合改革项目 | 试点学院 | 学校集体项目 |
|  | 人才培养模式创新实验区 | 学校集体项目 |
| 专项人才培养计划 | 卓越工程师教育培养计划、 卓越文科人才教育培养计划、 基础学科拔尖创新人才教育培养计划 | 学院集体项目 |
| 创新创业类项目 | 省创新创业教育示范校、 创新创业教育示范基地 | 学校集体项目 |
|  | 大学生创新创业训练计划项目 | 个人项目 |