广州软件学院

校外实践教学基地建设立项管理办法
第一章 总 则

第一条 为了促进各教学单位提高校外实践教学基地（以下简称基地）建设水平，发挥基地在专业建设、人才培养中的真正作用，学校设立校外实践教学基地建设立项。为规范相关工作，制定本办法。

第二条 基地建设立项面向全校，公开申请、公平评审、择优立项。

第三条 教务处为基地建设项目的主管部门，负责基地的立项受理、组织评审、中期检查和项目验收。

第二章 立项申报和评审

第四条 申报条件
（一）基地共建双方已经签订了《广州软件学院校外实践教学基地合作协议书》，基地依托单位具有较好的发展前景，并具有较强烈的合作意愿。
（二）基地符合所在教学单位的专业人才培养目标、相关实践课程教学目标和实践要求。

（三）基地能够安排较多学生的实践，每年安排学生实践不少于10人。
（四）基地共建双方具有稳定的合作关系，截止申报立项时，剩余的合作期限不少于3年。
（五）基地合作期内已经立项建设过的基地，不能再次参加申报。原合作期满再续约的基地，可再次申报立项。

第五条 教务处于每年9月份之前组织1次申报，具体指南及申报时间以申报通知为准。
第六条 基地申请立项需填写《广州软件学院校外实践教学基地立项申请书》并报送教务处。立项建设时间不超过该基地合作期时间。
第七条 教务处组织评审专家对立项申请书进行评审，组织通讯评审或会议评审，提出评审意见和经费资助额度。
第三章 项目过程管理

第八条 立项申请通过评审后，项目负责人填写《广州软件学院校外实践教学基地立项协议书》，并按批准资助经费编制开支计划，在规定时间内交教务处，教务处审核签章后生效。
第九条 基地建设批准立项以后，项目负责人参考《广州软件学院校外实践教学基地建设标准》编制建设方案，包括建设目标、建设措施、实施计划和预期成效。
第十条 项目负责人每年度依据建设方案自查执行情况，并提交自查总结报告（含佐证材料）至教务处。自查总结报告应包括建设举措及建设情况（含方案执行情况）、取得成效、存在问题和下一步建设措施。
第十一条 基地建设期间，教务处不定期组织人员到基地进行实地检查，如发现问题及时向学校汇报，并协同基地建设单位有效地解决问题。基地所在教学单位及基地负责人应协助做好检查的相关工作。

第十二条 凡有下列情况之一者，须由教学单位提出书面请示，送教务处审批：

（一）更改基地项目负责人。

（二）因故变更、延期或终止项目。

第十三条 凡有下列情况之一者，将终止项目、冻结或收回立项资助经费，并按照学校相关教学管理条例给予通报：

（一）严重违反财务制度。

（二）未按基地建设计划开展工作。

（三）中期检查中，发现建设内容与目标不符，或者所取得的成果与预期目标相差甚远。

（四）获准延期，但到期仍未完成预期任务的。

（五）拒不接受项目检查，拒交检查报告和成果。

（六）按合同规定无法正常结题，或没有通过结题验收的项目。

第十四条 项目终止后，项目负责人应填写终止报告，报教务处备案，学校收回其剩余经费。

第十五条 对因合作单位终止合作或其他不可抗拒原因不能继续研究而需终止的基地，学校停止继续拨款，并追回已拨经费的剩余部分。
第十六条 项目过程中的经费使用和管理按照《广州软件学院校外实践教学基地建设项目经费管理办法》执行。财务处和教务处对项目经费实施具体管理，并对经费使用情况进行监督和检查。

第四章 项目中期检查与验收

第十七条 教务处根据立项基地的建设时间安排中期检查。项目负责人应根据教务处要求，提交中期检查工作总结及成果证明材料。

第十八条 根据检查需要（如中期检查或者结题），教务处如需到基地进行实地检查时，基地所在的教学单位应做好检查前的有关准备工作。

第十九条 中期检查发现没有达到《广州软件学院校外实践教学基地立项协议书》预期规定成果，教务处会责令所在教学单位进行限期整改。整改后仍未达标的，终止项目建设，收回其剩余经费。

第二十条 立项基地在项目建设结束时间的前一个月提交结题工作总结及成果证明等材料，教务处组织专家进行结题验收。验收发现没有取得《广州软件学院校外实践教学基地立项协议书》预期规定成果，教务处会责令所在教学单位进行限期整改，整改期满仍不合格的，验收不通过。

第二十一条 凡项目终止或结题验收不通过，该基地所在的教学单位在其后一年内，不得申报新的基地立项项目。

第五章 附则

第二十二条 本办法由教务处负责解释。
附件1：
广州软件学院
校外实践教学基地立项申请书

基地名称：                   　

依托企业：                   　
院系(部)：                   　
专业名称：                     
负 责 人：                     
联系电话：                     
申请日期：                     

广州软件学院教务处制

二○二三年十二月
一、基本情况
	基地名称
	

	基地依托单位
	

	基地依托单位地址
	
	基地建立

时间
	

	基地所面向的主要专业
	
	年接待实践
学生人数
	

	是否签订正式合作协议
	
	协议签订时间
	
	协议年限
	

	基地依托单位基本情况
	法人代表
	
	联系人
	

	
	联系人电话
	
	联系人所在
部门及职务
	

	
	单位性质
	
	主管部门
	

	基地负责人
	姓名
	
	性别
	
	出生
年月
	
	民族
	

	
	单位、职务
	
	专业技术职务
	
	学历/

学位
	
	毕业
院校
	

	
	电子
邮箱
	
	联系
电话
	

	
	教学工作经历
	

	
	在基地建设中的主要职责
	


二、建设基础
	基地发展历程及现有基础（介绍自基地合作协议签署以来基地的建设发展情况、实习教学基础条件、现行合作机制及学生实习情况，800字以内）



三、建设目标、内容和计划

	3-1.基地主要建设目标（包括学生能力培养目标和学生实习等实践安排、实践条件改善等方面目标，300字以内）


	3-2.建设内容与计划（包括实践教学内容建设以及实现建设目标所采取的建设举措、建设步骤安排等，重点说明如何依托基地更好实施学生实习等实践活动，推动学生专业实践能力有效提升，1000字以内）



四、基地建设支持保障措施

	4-1.基地管理运行体系（重点说明与依托单位如何合作，以高效完成实习等实践教学任务，确保基地平稳高效运行，500字以内）


	4-2.基地师资队伍（重点说明基地双方参与师资队伍建设、双师型队伍建设情况及师资队伍如何实现对基地实习等实践教学的支撑和保障，500字以内）


	4-3.基地建设投入（重点说明基地双方对基地的人力、物力、财力等投入情况，500字以内）


五、预期建设成果和推广共享计划

	5-1 预期建设成果(包括但不限于人才培养、软硬件建设、实践教学研究及服务产业、科技创新等方面，要求成果具体、明确、可测，300字以内)


	5-2成果推广共享计划（包括采取何种手段、途径，面向哪些对象或学校进行共享推广以及预计起到何种作用，300字以内）
   



六、建设经费预算（根据项目立项后实际建设需要制定预算）
	预算经费总额
	（万元）

	科目名称
	预算额
	项目支出用途

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、学校意见

	专家（组）评审意见：
专家（组）签名：
年   月     日


	学校保证给予项目建设和稳定运行所需的各项条件，并严格遵守学校项目管理和经费使用规定，督促和保障项目顺利实施。

单位负责人签字：           学校（公章）：                                                               
                             年   月   日




附件2：
广州软件学院

校外实践教学基地立项协议书
甲方：广州软件学院教务处  
乙方：                              
第1条 甲方批准乙方与                             单位建立的校外实践教学基地立项（项目编号               ），负责人：            。

第2条 甲方给予乙方资助建设经费     万元（以基地建设的实际内容，经论证评审后确定具体数额）。

第3条 甲方要求乙方建设时限为             至             ， 预计取得成果：

1、每年定期安排实践学生人数     人，三年预计     人。

2、向企业推荐优秀毕业生，争取三年推荐就业学生人数达     人。
3、建立稳定校企合作关系，每年至少     次深入到基地进行工作检查或走访（图片、资料），实时了解企业对本专业(或学生)的需求，掌握实习进展，解决相关问题。

4、以“产学研”相结合的培养方式探索实践教学改革，公开发表论文      篇以上，或出版实验教材      本。
5、其它成果：                                                    。
第4条 乙方同意在不追加任何资助经费的基础上，按本协议的建设内容和计划进度组织实施。

第5条 乙方应严格遵守《广州软件学院校外实践教学基地建设立项管理办法》。

第6条 甲方组织对基地进行中期检查、结题验收及经费使用审查，乙方应予以积极配合和支持。

第7条 建设时限的中期，甲方会进行中期检查，由乙方向甲方提交中期工作总结及附相关佐证材料。建设时限结束前一个工作月，甲方会进行结题验收，由乙方提交结题工作总结及附相关佐证材料，接受学校结题验收。

第8条 为合理使用项目经费，乙方应根据立项项目的资助额度，按照《广州软件学院校外实践教学基地建设项目经费管理办法》的具体要求，合理安排经费的使用，不超支、不借支。教务处应严格执行学校相关经费管理规定，做好经费使用的审核、备案。“立项基地经费使用计划”附在本协议之后，经费专款专用。

附表：
                             实践教学基地（编号                      ）

立项基地经费使用计划表
	批 准 经 费 开 支 计 划

	支出项目
	金额（元）
	计算根据及理由（需填写清楚）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计金额（万元）
	￥：             


甲方：广州软件学院教务处（盖章）     乙方：               （盖章）

代表：                          （签名）     代表：               （签名）

签订时间：         年     月    日        签订时间：          年     月    日  
- 2 -
- 1 -

